## List1
| Název úkolu | Předchůdci | Pravděpodobná d. t. | Optimistická d. t. | Pesimistická d. t. | Incindenční matice | [21 empty] | Očekávaná střední doba trvání | [22 empty] | Rozptyl kritické cesty | [20 empty] | Pravděpodobnost, kdy bude projekt ukončen - NORMDIST
1 | Vývoj indie videohry |  | 69 | 52 | 104
1.1 | Plánování |  | 22 | 17 | 33 | Matice A
1.1.1 | Schvalování typu produktu |  | 7 | 5 | 11 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2.1592e-10
1.1.2 | Definice koncového zákazníka | 1.1.1 (FF) | 4 | 3 | 6 | 0 |  | 5 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Určení platforem | 1.1.1 (FF + 1 den) | 14 | 11 | 21 | 1 |  |  | 3 | 11 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.1667 | 14.6667 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 7.3333 | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45925
1.2 | Předprodukce |  | 9 | 7 | 14 | 2 |  |  |  | -100 | 7 | 4 | 3 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | -100 | 9.5 | 5.3333 | 4.1667 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0.44444 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Návrh příběhu | 1.1 | 9 | 7 | 14 | 3 |  |  |  |  | 7 | 4 | 3 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 5.3333 | 4.1667 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0.44444 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2 | Určení technických možností, enginu | 1.1 (FS + 1 den) | 5 | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | -100 | -100 | 10 | 4 | 7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 14.5 | 6.1667 | 10.3333 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 31.5 | 31.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0.69444 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Návrh vizuálu | 1.1 (FS + 2 dny) | 4 | 3 | 6 | 5 | [6 empty] | -100 | 10 | 4 | 7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 14.5 | 6.1667 | 10.3333 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 31.5 | 31.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0.69444 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Produkce |  | 14 | 10 | 21 | 6 | [7 empty] | 10 | 4 | 7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6.1667 | 10.3333 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 31.5 | 31.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0.69444 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Design hry | 1.2 | 14 | 10 | 21 | 7 | [8 empty] | -100 | -100 | -100 | 1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 2 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Design modelů | 1.2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9: -100; 10: -100; 11: 1; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 2 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Psaní scénáře | 1.2 (FS + 1 den) | 10 | 7 | 15 | 9 | 10: 2; 11: -100; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 42.8333 | 42.8333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Dabování hry | 1.3.3 (FS + 1 den) | 3 | 2 | 5 | 10 | 11: 1; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Testování |  | 3 | 2 | 5 | 11 | 12: 1; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 48 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Testování bugů | 1.3 (FS + 1 den) | 2 | 1 | 3 | 12 | 13: 1; 14: 5; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 7.3333 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 49.1667 | 49.1667 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Testování herního zážitku | 1.4.1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14: -100; 15: -100; 16: 1; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 1.1667 | -100 | -100 | -100 | 59.6667 | 59.6667 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
1.5 | Pre-launch |  | 7 | 5 | 11 | 14 | 15: 2; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | -100 | -100 | -100 | -100 | 56.5 | 56.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Oznámení na herním veletrhu | 1.4 (FS + 2 dny) | 1 | 1 | 2 | 15 | 16: 1; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | -100 | -100 | -100 | 59.6667 | 59.6667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Propagace na sociálních sítích | 1.4 (FS + 1 den) | 7 | 5 | 11 | 16 | 17: 1; 18: 2; 19: -100 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1667 | -100 | 60.8333 | 60.8333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.25 | 0
1.5.3 | Finální úpravy | 1.5.2 (FF) | 3 | 2 | 5 | 17 | 18: -100; 19: -100 | 145 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 164 | 164 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Launch |  | 1 | 1 | 2 | 18 | 19: 4 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 64 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44444
1.6.1 | Distribuce | 1.5 (FS + 1 den) | 1 | 1 | 2 | 19 | [20 empty] | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 69.3333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Post-launch |  | 8 | 6 | 12 |  | 0 | 5 | 8 | 16 | 23 | 20 | 19 | 33 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 49 |  |  | 0 | 7.3333 | 11.5 | 22 | 31.5 | 27.3333 | 26.1667 | 46 | 37.6667 | 41.8333 | 45 | 48 | 49.1667 | 50.3333 | 56.5 | 59.6667 | 60.8333 | 62.8333 | 64 | 69.3333 | 0
1.7.1 | Analýza prvotních reakcí | 1.6.1 (FS + 1 den) | 2 | 1 | 3 | [23 empty] | 0 | 7.3333 | 11.5 | 22 | 31.5 | 27.3333 | 26.1667 | 46 | 37.6667 | 41.8333 | 45 | 48 | 49.1667 | 50.3333 | 56.5 | 59.6667 | 60.8333 | 62.8333 | 64 | 69.3333 |  |  |  | Rozptyl kritické cesty |  |  |  | 10.6111
1.7.2 | Vydávání hotfixů/patchů | 1.6.1 | 3 | 2 | 5 | Matice M | [21 empty] | Ri | 0 | 7.3333 | 22 | 22 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 46 | 46 | 42.8333 | 46 | 48 | 49.1667 | 59.6667 | 56.5 | 59.6667 | 60.8333 | 164 | 64 | 69.3333 |  |  |  | Směrodatná odchylka |  |  |  | 3.2575
1.7.3 | Vydávání herních doplňků (DLC) | 1.7.2 | 5 | 4 | 8 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 4.1667 | 5.3333 | 0 | 8.3333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 101.1667 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |  |  | 0 | -10.5 | 0 | 0 | -4.1667 | -5.3333 | 0 | -8.3333 | -1 | -1 | 0 | 0 | -9.3333 | 0 | 0 | 0 | -101.1667 | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  |  | 4 | 14 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 7
[6 empty] | 2 |  |  |  | -100 | 9 | 5 | 4 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 21 |  | Očekávaná kritická cesta
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 9 | 5 | 4 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 21
[6 empty] | 4 | [5 empty] | -100 | -100 | 14 | 6 | 10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 30
[6 empty] | 5 | [6 empty] | -100 | 14 | 6 | 10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 30
[6 empty] | 6 | [7 empty] | 14 | 6 | 10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 30
[6 empty] | 7 | [8 empty] | -100 | -100 | -100 | 2 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 44
[6 empty] | 8 | 9: -100; 10: -100; 11: 2; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 44
[6 empty] | 9 | 10: 3; 11: -100; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 41
[6 empty] | 10 | 11: 2; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 44
[6 empty] | 11 | 12: 1; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 46
[6 empty] | 12 | 13: 1; 14: 7; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 47
[6 empty] | 13 | 14: -100; 15: -100; 16: 1; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 57
[6 empty] | 14 | 15: 3; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 54
[6 empty] | 15 | 16: 1; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 57
[6 empty] | 16 | 17: 2; 18: 3; 19: -100 | 58
[6 empty] | 17 | 18: -100; 19: -100 | 161
[6 empty] | 18 | 19: 5 | 61
[6 empty] | 19 | [20 empty] | 66
[7 empty] | 0 | 7 | 11 | 21 | 30 | 26 | 25 | 44 | 36 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 66
Matice B
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[6 empty] | 0 |  | 11 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0
[6 empty] | 1 |  |  | 6 | 21 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 11
[6 empty] | 2 |  |  |  | -100 | 14 | 8 | 6 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 32
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 14 | 8 | 6 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 32
[6 empty] | 4 | [5 empty] | -100 | -100 | 21 | 9 | 15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46
[6 empty] | 5 | [6 empty] | -100 | 21 | 9 | 15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46
[6 empty] | 6 | [7 empty] | 21 | 9 | 15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 46
[6 empty] | 7 | [8 empty] | -100 | -100 | -100 | 3 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 67
[6 empty] | 8 | 9: -100; 10: -100; 11: 3; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 67
[6 empty] | 9 | 10: 5; 11: -100; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 62
[6 empty] | 10 | 11: 3; 12: -100; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 67
[6 empty] | 11 | 12: 2; 13: -100; 14: -100; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 70
[6 empty] | 12 | 13: 2; 14: 11; 15: -100; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 72
[6 empty] | 13 | 14: -100; 15: -100; 16: 2; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 88
[6 empty] | 14 | 15: 5; 16: -100; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 83
[6 empty] | 15 | 16: 2; 17: -100; 18: -100; 19: -100 | 88
[6 empty] | 16 | 17: 3; 18: 5; 19: -100 | 90
[6 empty] | 17 | 18: -100; 19: -100 | 195
[6 empty] | 18 | 19: 8 | 95
[6 empty] | 19 | [20 empty] | 103
[7 empty] | 0 | 11 | 17 | 32 | 46 | 40 | 38 | 67 | 55 | 61 | 66 | 70 | 72 | 74 | 83 | 88 | 90 | 93 | 95 | 103
𝑇_𝑗^1
𝑇_𝑖^0
𝑇_𝑗^1
𝑇_𝑖^0
𝑇_𝑗^1
𝑇_𝑖^0